## Slide 1: 시설분야 감사사례 - 사립대를 중심으로 -
감사관실
주무관 정태성
2017. 10. 25.

## Slide 2: 목 차
1. 시설분야 감사 개요
2. 시설관련 주요 법령
3. 시설분야 감사 사례

## Slide 3: 시설분야 감사 개요

## Slide 4
감사 수행 절차
① 행정감사 계획수립
◦ 연간 행정감사 계획 수립
- 기관의 특성을 고려 적정하게 수립
② 감사실시 통보 및
수감자료 요청
◦ 감사실시 예정 7일 전까지 피감기관 장에게 통보
- 정해진 기한까지 자료 제출 요구
③ 수감자료 분석 등
감사준비
◦ 관련 법령 및 지침 숙지, 수감자료 분석
◦ 과거 사례 및 감사 정보 수집․분석
◦ 사전 감사단 회의 등을 통한 감사준비
4/40

## Slide 5
④ 실지 감사
◦ 정확한 사실관계, 관련규정 준수 여부 등 확인
- 관련서류 조사, 현장실사, 관련자 인터뷰 등
- 문답서, 질문서, 확인서 및 기타 증거서류 확보
⑤ 사안별 감사결과
보고서 작성
◦ 감사처분 심의자료 작성
- 과거 유사사례, 규정상 처분양정 등 검토
⑥ 감사처분 심의회
◦ 지적사항 및 처분의 적정성 심의
- 위원 4인
감사 수행 절차
5/40

## Slide 6
⑦ 감사처분서 작성 및
통보
◦ 기관별 감사처분 통보
- 감사종료 후 60일 이내
⑧ 재심의
◦ 재심의 신청 접수, 심의, 통보
- 처분 통보를 받은 날로부터 1개월 이내 신청
- 재심의 신청일로부터 2개월 이내 처리
⑨ 이행관리
◦ 감사처분 통보 후 60일 이내 이행결과 보고
◦ 장기 미이행에 대해서는 “사립대학 감사결과
이행을 위한 행정제재 기준 운영지침”에 의거
모집정지, 정원감축 등 불이익 조치
감사 수행 절차
6/40

## Slide 7
기획
◦ 사업계획수립
◦ 타당성조사
◦ 예산 등 확보
◦ 사업인·허가
시설업무 과정
7/40
유지관리
설계
발주/계약
시공
◦ 용역방법결정
◦ 용역비 산출
◦ 과업지시서
◦ 기본설계
◦ 실시설계
◦ 검사
◦ 용역대금지급
◦ 계약방법결정
◦ 입찰참가자격
◦ 입찰공고
◦ 현장설명
◦ 예정가격결정
◦ 입찰
◦ 낙찰자결정
◦ 계약체결
( 공사계약조건)
◦ 관리감독
◦ 품질,안전,환경
◦ 하도급관리
◦ 설계변경
◦ 검사, 시운전
◦ 기성, 준공
◦ 시설물 인계
◦ 하자관리
◦ 유지보수
◦ 안전점검 등

## Slide 8
주요 설계산출물 등
8/40
공사계약일반조건 상의 설계서 (기획재정부 계약예규)
공사시방서, 설계도면, 현장설명서 및 공종별 목적물 물량내역서
• 공사시방서 : 공사에 쓰이는 재료, 설비, 시공체계, 시공기준 및 시공기술에
대한 기술설명서와 이에 적용되는 명세서로서, 설계도면에 대한 설명 또는
설계도면에 기재하기 어려운 기술적인 사항을 표시해 놓은 도서(일반, 특기)
• 설계도면 : 시공될 공사의 성격, 범위를 표시하고 설계자의 의사를 그림으로
표현한 도서로서 공사목적물의 내용을 구체적인 그림으로 표시해 놓은 도서
• 현장설명서 : 현장설명 시 시공에 필요한 현장상태 등에 관한 정보 또는 단가
에 관한 설명서 등을 포함한 입찰가격 결정에 필요한 사항을 제공하는 도서
• 물량내역서 : 공종별 목적물을 구성하는 품목 또는 비목과 동 품목 또는 비목
의 규격·수량·단위 등이 표시된 내역서

## Slide 9
주요 설계산출물 등
9/40
기타 설계산출물
각종 계산서(구조계산서, 수리계산서 등)
에너지 및 친환경설계관련 자료 (에너지절약계획서 등)
기초관련 자료(지반조사보고서 및 기초설계(검토)자료)
※ 시공 중 재하시험과 연관
내역서관련 세부자료(단가조사표, 품셈, 노임단가, 견적서 등)
폐기물(석면 포함) 관련 자료
기타 설계관련 용역보고서 등

## Slide 10
공사비 구성
10/40
원가계산서
구 분 |  |  | 금 액 | 적 용 기 준
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직접재료비 |  | 
 |  | 간접재료비 |  | 
 |  | 소 계 |  | 
 | 노 무 비 | 직접노무비 |  | 
 |  | 간접노무비 |  | 직접노무비×요율
 |  | 소 계 |  | 
 | 경 비 | 산출경비 |  | 
 |  | 산재보험료 |  | 노무비×요율
 |  | 고용보험료 |  | 노무비×요율
 |  | 건강보험료 |  | 직접노무비×요율
 |  | 연금보험료 |  | 직접노무비×요율
 |  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료×요율
 |  | 퇴직공제부금비 |  | 직접노무비×요율
 |  | 안전관리비 |  | [재료비+직접노무비+(관급/1.1)]×요율
 |  | 환경관리(보전)비 |  | (재료비+직접노무비+산출경비)×요율
 |  | 기타경비 |  | (재료비+노무비)×요율
 |  | 소 계 |  | 
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재료비+노무비+경비)×요율
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비)×요율
총 원 가 |  |  |  | 재료비+노무비+경비+일반관리비+이윤
폐기물처리비 |  |  |  | 
부 가 가 치 세 |  |  |  | 총원가×10%
합 계 |  |  |  | 총원가+부가가치세

## Slide 11
공사비 구성
일위대가(예시)
품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 합계 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 | 
 |  |  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
암석파쇄 (굴삭기 0.7㎥) | 보통암 | 10 | ㎥ | 216,560 | 4,029 | 40,290 | 9,104 | 91,040 | 8,523 | 85,230
일위대가명 | 규격 | 단위 | 수량 | 합계 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 | 
 |  |  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
암석파쇄 (굴삭기 0.7㎥) | 보통암파쇄 | ㎥ | 1 | 21,656 | 4,029 | 4,029 | 9,104 | 9,104 | 8,523 | 8,523
굴삭기 +대형브레이커 | 0.7㎥ | 시간 | 0.2941 | 21,656 | 13,699 | 4,029 | 30,956 | 9,104 | 28,982 | 8,523
일위대가명 | 규격 | 단위 | 수량 | 합계 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 | 
 |  |  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
굴삭기 | 0.7㎥ | 시간 | 1 | 73,637 | 13,699 | 13,699 | 30,956 | 30,956 | 28,982 | 28,982
굴삭기 (무한궤도) | 0.7㎥ | 대 | 0.0002038 | 19,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,703,000 | 19,708
대형브레이커 | 0.7㎥용 | 대 | 0.0006533 | 9,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,197,000 | 9,274
경유 |  | 리터 | 11.6 | 13,699 | 1,181 | 13,699 | 0 | 0 | 0 | 0
건설기계운전사 |  | 인 | 0.2083 | 30,956 | 0 | 0 | 148,613 | 30,956 |  | 
11/40

## Slide 12: 시설관련 주요 법령

## Slide 13
재무의 건전성
13/40
사학기관 재무ㆍ회계 규칙
제1조(목적) 학교법인과 이들이 설치·경영하는 학교의 재무와 회계의 운영에 관하여 필요한 사항을 규정
제2조(통칙) 법인과 학교의 재무와 회계에 관하여는 법과 동법시행령에 규정된 경우를 제외하고는 이 규칙에 의함
제4조(재무와 회계운영의 기본원칙) 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니됨

## Slide 14
계약방법
14/40
사학기관 재무ㆍ회계 규칙
제35조(계약의 원칙) ① 예정가격이 「국가계약법 시행령」 제26조제1항제5호가목에 따른 금액을 초과하는 공사·제조·구매·용역은 일반경쟁에 부쳐야 함
- 건설산업기본법에 의한 건설공사(전문공사 제외) : 추정가격 2억원 초과
- 건설산업기본법에 의한 전문공사 : 추정가격 1억원 초과
- 물품의 제조, 구매, 용역 그 밖의 계약 : 추정가격 2천만원 초과
③「국가계약법 시행령」 제26조제1항 각호의 1에 해당하는 경우 수의계약 가능
- 경쟁에 부칠 여유가 없거나 경쟁에 부쳐서는 계약의 목적을 달성하기 곤란
하다고 판단되는 경우로서 긴급한 행사 등 경쟁에 부칠 여유가 없을 경우
- 특정인의 기술.용역 또는 특정한 구조 품질 등으로 경쟁할 수 없는 경우
ㆍ하자책임 곤란/작업상의 혼잡/마감공사의 직전 현재의 시공자와 계약
ㆍ특허공법에 의한 공사 및 신기술 / 디자인 공모

## Slide 15
계약방법
15/40
정부 입찰계약 집행기준 (기획재정부 계약예규)
제7조의2(긴급에 따른 수의계약) 경쟁에 부칠 여유가 없을 경우
- 긴급입찰공고에 의한 경쟁입찰에 의하더라도 계약목적 달성이 곤란한 경우
제8조(집행기준) 수의계약에서 경쟁이 성립할 수 없는 경우
- 하자책임구분이 곤란한 경우라 함은 금차공사가 시공중인 전차공사 또는 하
자담보책임기간내에 있는 전차공사와 그 수직적 기초를 공통으로 할 경우와
전차시공물의 일부를 해체 또는 변경하여 이에 접합시키는 경우
- 동일현장에 2인 이상의 업자를 투입할 수 없는 경우라 함은 금차공사가 시공
중에 있는 전차공사와 시공 과정상 시간적, 공간적으로 중복되는 경우
- 마감공사라 함은 시공중인 전차공사 또는 하자담보책임기간내에 있는 전차
공사에 대한 뒷마무리공사와 성토, 옹벽, 포장등의 부대시설공사

## Slide 16
계약방법
16/40
정부 입찰계약 집행기준 (기획재정부 계약예규)
- 사실상 경쟁이 불가능한 경우라 함은 금차공사가 접적지역, 도서지역, 고산
벽지 또는 이에 준하는 특수지역의 공사이거나 특허공법에 의한 공사 및 「건
설기술관리법」제18조에 따라 지정·고시된 신기술, 「환경기술 및 환경산업지
원법」제7조에 따라 인증 내지 검증받은 기술 또는 「전력기술관리법」제6조의
2에 따른 신기술(같은 법에 따라 지정된 보호기간 내로 한정한다)을 적용하는
공사로서 입찰적격자가 한정되어 경쟁이 실질적으로 곤란한 경우

## Slide 17
계약방법
17/40
사학기관 재무ㆍ회계 규칙
제35조(계약의 원칙) ②「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제23조 제1항 제1호·제6호·제9호 또는 제10호에 해당하거나 제3항의 규정에 의하여 수의계약에 의할 수 있는 경우에는 지명경쟁에 의할 수 있음.
- 특수한 설비·기술·자재·물품 또는 실적이 있는 자가 아니면 계약의 목적을
달성하기 곤란한 경우로서 입찰대상자가 10인 이내인 경우

## Slide 18
분리발주
전기공사업법
제11조(전기공사분리발주) 전기공사는 다른 업종의 공사와 분리 발주하여야 함
제3조(전기공사의 제한 등) 경미한 전기공사는 공사업자가 아니어도 시공가능
- 꽂음접속기, 소켓, 로제트, 실링블록, 접속기, 전구류, 나이프스위치, 그 밖에
개폐기의 보수 및 교환에 관한 공사
- 벨, 인터폰, 장식전구, 그 밖에 이와 비슷한 시설에 사용되는 소형변압기(2차
측 전압 36볼트 이하의 것으로 한정)의 설치 및 그 2차측 공사
- 전력량계 또는 퓨즈를 부착하거나 떼어내는 공사
- 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 전기용품 중 꽂음접속기를 이용
하여 사용하거나 전기기계·기구(배선기구는 제외한다. 이하 같다) 단자에 전
선(코드, 캡타이어케이블 및 케이블을 포함한다. 이하 같다)을 부착하는 공사
※ 전기공사의 정의는 법 제2조 참고
18/40

## Slide 19
분리발주
정보통신공사업법
제25조(도급의 분리) 정보통신공사는 「건설산업기본법」에 따른 건설공사 또는 「전기공사업법」에 따른 전기공사 등 다른 공사와 분리하여 도급하여야 함
제3조(공사의 제한) 경미한 정보통신공사는 공사업자가 아니어도 도급가능
- 연면적 1천 제곱미터 이하의 건축물의 자가유선방송설비·구내방송설비 및 폐
쇄회로텔레비젼의 설비공사
- 건축물에 설치되는 5회선 이하의 구내통신선로 설비공사
- 라우터 또는 허브의 증설을 수반하지 아니하는 5회선 이하의 근거리통신망
(LAN)선로의 증설공사
※ 정보통신공사의 정의는 법 제2조 참고
19/40

## Slide 20
건설업 등록
건설산업기본법
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같음
- 건설공사 : 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖
에 명칭에 관계없이 시설물을 설치·유지·보수하는공사 및 기계설비나 그 밖의
구조물의 설치 및 해체공사
※「전기공사업법」에 따른 전기공사, 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사, 「소방시
설공사업법」에 따른 소방시설공사는 제외
- 종합공사 : 종합적인 계획, 관리 및 조정을 하면서 시설물을 시공하는 건설공사
- 전문공사 : 시설물의 일부 또는 전문 분야에 관한 건설공사
제9조(건설업 등록 등) ① 건설업을 하려는 자는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 함. (공사예정금액 5천만원 미만인 종합공사, 1천5백만원 미만인 전문공사는 예외) ※ 사업자등록증 상의 업종과는 관계없음에 유의
20/40

## Slide 21
건설업 등록
건설산업기본법
제16조(건설공사의 시공자격) ① 종합공사를 도급받으려는 자는 해당 종합공사를 시공하는 업종을 등록하여야 함. 다만, 다음 각 호는 예외
전문공사업을 등록한 건설업자가 2개 이상의 전문공사로 구성되나 종합적인
계획, 관리 및 조정 역할이 필요하지 아니한 소규모 공사를 도급받는 경우
- 전문공사업을 등록한 건설업자가 전문공사와 부대공사를 함께 도급받는 경우
2개 업종 이상의 전문공사업을 등록한 건설업자가 그 업종에 해당하는 전문공
사로 구성된 복합공사를 하도급받는 경우
② 전문공사를 도급받으려는 자는 해당 전문공사를 시공하는 업종을 등록하여야
함. 다만, 다음 각 호는 예외
종합공사업을 등록한 건설업자가 이미 도급받아 시공하였거나 시공 중인 건설
공사의 부대공사로서 전문공사를 도급받는 경우
21/40

## Slide 22
건설업 등록
건설산업기본법 시행령
제7조(건설업의 업종 및 업무내용 등) 법 제8조에 따른 건설업의 업종과 업종별 업무내용은 별표 1과 같음
제21조(부대공사의 범위 등) ①법 제16조 제2항에 따른 부대공사의 범위
- 주된공사를 시공하기 위하여 또는 시공함으로 인하여 필요하게 되는 종된공사
- 2종 이상의 전문공사가 복합된 공사로서 공사예정금액 3억원 미만이고, 주된
공사의 공사예정금액이 전체금액의 1/2이상인 경우 그 나머지 부분의 공사
건설산업기본법 시행규칙
제13조의2(소규모 공사의 범위) 법 제16조에 따른 소규모공사의 범위
- 해당 전문공사업종을 모두 등록한 건설업자가 도급받은 공사예정금액 4억원
미만의 공사로서 공종간의 연계 정도가 낮고 안전·교통·환경에 미치는 영향이
적은 공사
22/40

## Slide 23
법정경비 계상 및 정산 (각종 보험료)
건설산업기본법
제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) ⑦ 건설공사 도급계약의 당사자는 국민건강,국민연금,노인장기요양 보험료를 도급금액 산출내역서에 적어야 함
건설산업기본법 시행령
제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산) ① 건설공사의 도급계약 당사자는 보험료 등을 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 도급금액산출내역서에 명시하여야 함
③ 발주자는 건설업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액산출내역서에 명시된 보험료 등이 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있음
23/40

## Slide 24
산업안전보건법
제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) ① 건설업을 타인에게 도급하는 자와 건설업자는 도급계약을 체결하는 경우 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업안전보건관리비를 도급금액에 계상하여야 함
※ 건설기술진흥법상의 안전관리비와 구분 필요
건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (고용노동부 고시)
제7조(사용기준) ① 수급인은 안전관리비를 항목별 사용기준에 따라 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 함
제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등) 발주자는 수급인이 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있음
24/40
법정경비 계상 및 정산 (산업안전보건관리비)

## Slide 25
건설기술진흥법
제66조(건설공사의 환경관리) ③ 건설공사 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때환경관리비를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하여야 함
※ 환경관리비는 환경보전비를 포함하는 개념
건설기술진흥법 시행규칙
제61조(환경관리비의 산출 등) ① 환경관리비는 다음의 비용을 합산하여 산정
1. 건설공사현장에 설치하는 환경오염 방지시설의 설치 및 운영에 필요한 비용
2. 건설공사현장에서 발생하는 폐기물의 처리 및 재활용에 필요한 비용
② 건설업자는 환경관리비의 사용계획을 발주자에게 제출하고, 발주자가 확인한 비용의 사용실적에 따라 정산하여야 함
③ 제1항 각 호에 따른 비용의 세부 산출기준은 [별표 8]과 같음
25/40
법정경비 계상 및 정산 (환경보전비)

## Slide 26
시설관련 주요법령
건축법
건축허가(법 제8조) - 착공신고 (법 제21조)
건축물의 사용승인(법 제21조) - 건축물의 공사감리(법 제25조)
26/40
건설산업기본법
건설업 기준(일반건설, 전문건설) - 건설공사 직접시공(법 제28조의2)
건설공사의 하도급 제한(법 제29조) - 하도급 계약의 적정성 심사(법 제31조)
건설기술자의 배치(법 제40조)
건설기술진흥법
건설공사 품질·안전·환경관리(법 제55조, 제62조, 제66조)
용역 및 시공평가(법 제50조)

## Slide 27
기타 참고법령
계약예규 (기획재정부)
- 공사계약일반조건, 공사입찰 유의서
- 예정가격작성기준
- 용역계약 일반조건, 용역입찰 유의서
- 입찰참가자격사전심사요령, 적격심사 기준
- 정부 입찰·계약 집행기준
- 협상에 의한 계약체결기준
고시
- 국가계약법령의 조달청 해석기준
- 국가계약법 등의 기획재정부 장관이 정하는 고시금액
- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침
27/40

## Slide 28: 시설분야 감사 사례

## Slide 29
사업계획 수립 및 추진 부적정
00대학교에서는 운동장에 농구코트 2면을 46,750천원을 들여
설치하였으나 10개월 만에 운동장 매립공사로 농구장을 사용할
수 없어 재활용 가능한 농구대를 제외한 공사비 42,790천원 낭비
00대학교의 캠퍼스 이전을 위한 설계착수를 도시관리계획 입안
단계에 시행, 지자체에서 캠퍼스 이전을 반대하여 도시관리계획
시설결정 무산, 기 발주되어 납품된 기본설계를 사용할 수 없게
되어 설계비 5천만원 낭비
29/40

## Slide 30
전기공사 등 미분리발주
00대학교는 00관 신축공사 등 2건의 공사(설계금액 1,421억원)에
포함된 전기공사(191억원), 정보통신공사(18억원)를 분리하지 않고
건축공사에 포함하여 일괄 발주, 계약체결
30/40
법정경비 미정산
00대학은 강의실 환경개선공사 등 11건의 공사를 추진하면서 공
사에 계상된 환경보전비 합계 3천만원, 산업안전보건관리비 합계
1억2천만원을 업체가 기준에 맞지 않게 사용하였거나 증빙을 제출
하지 않았는데도 감액하지 않고 지급

## Slide 31
수의계약 등 부적정
00대학교는 일반경쟁입찰대상인 도서관 신축공사(계약금액 :
236억원) 등 6건의 시설공사를 입찰공고 없이 00건설(주)와 수의
계약체결
00대학은 일반경쟁입찰대상인 00병원 신축 설계용역(계약금액 :
9.5억원)을 ㈜00건축사사무소와 지명경쟁입찰 방식으로 계약
00대학은 학생회관 리모델링공사를 하면서 내부 리모델링은 경
쟁입찰방식으로 실내건축 전문업체와 계약하고, 외부창호공사는
별도로 분리하여 창호 전문업체와 수의계약체결
31/40

## Slide 32
무자격자 계약
00대학교는 주도로 및 옥외주차장 아스콘 포장공사를 도로포장
전문공사업체가 아닌 실내건축업체인 회사와 196백만원에 계약하
는 등 5건의 공사를 공사내용과 상이한 전문건설업 등록을 한 업
체와 계약
00대학교는 우사보수공사, 관리실 및 창고설치공사(공사금액 7천
만원)를 건설업 등록을 하지 않은 업체와 계약
00대학교는 00관 리모델링공사(공사금액 5천만원)를 전문건설업
(실내건축업)등록업체가 아닌 종합건설업 등록업체와 계약체결
32/40

## Slide 33
공사비 과다 설계
00대학교는 체육관 증축공사를 추진하면서 사면에 분포하는 암(보통암)절취 공사비를 중장비가 아닌 인력 터파기 단가를 적용하여 6천만원 상당의 공사비 낭비
00대학은 00관 공사 천정재에 경량철골천정틀 공사비가 포함되
어 있는데도 4백만원을 별도로 계상하였고, 기계설비공사에 포함
된 마블세면대 공사비(8백만원)를 건축공사에도 반영
00대학은 00신축공사를 추진하면서 AL창호 공사비에 방충망 공
사비가 포함되어 있는데도 방충망 공사비 11백만원을 중복계상
33/40

## Slide 34
설계 및 시공 감독 부적정
00대학은 도서관 신축공사 설계 시 개가식 서고 하중을 기준값인
7.5kN/㎡보다 낮은 5.0kN/㎡로 적용하여 설계, 해당 설계도서로
공사를 발주, 시공하여 사용제한 발생
00대학교는 산학협동부지 조성공사시 설계도서에 반영된 22백만
원상당의 방음휀스를 업체가 미시공하였는데도 계약금액을 조정
하지 않았고, 00증축공사에서 천정면 단열용 암면뿜칠이 설계상
두께 125㎜가 아닌 70~75㎜로 시공되었으나 재시공 없이 준공
00대학은 00관 신축공사를 시행하면서 옥상 방수공사의 우레탄
층 두께가 3.0㎜이상이 되도록 하여야 하는데도 1.2㎜ 두께로 시공
34/40

## Slide 35
설계 및 시공 감독 부적정
00대학교는 00신축공사를 추진하면서 일부 철근이 설계도서상의
강도보다 낮은 제품으로 시공되어 기둥, 보 등 주요구조부재의
구조적 안전성을 확보하지 못하게 부실시공 됨
00대학은 00관 증축공사에서 설계서에 기초 지내력이 250kN/㎡
이상 되도록 지반 보강하도록 되어 있는데도 업체가 150kN/㎡
기준으로 보강한 것에 대해 재시공 조치 없이 준공
00대학은 본관신축공사를 시행하면서 향후 전기용량 증설 등을
고려하여 변전실에서 본관 전기실까지 전기인입선 2개 라인을 설
치하게 설계되어 있는 것에 대해 업체가 1개 라인만 설치하였는데
도 재시공 및 공사비 감액없이 준공
35/40

## Slide 36
00대학은 기숙사 신축공사를 추진하면서 설계도서에 피난계단 바
닥 마감재가 불연재가 아닌 PVC마감재로 되어 있는데도 설계도서
수정 등의 조치를 하지 않았고, 해당 설계도서로 시공한 후 준공
00대학교는 00신축공사를 추진하면서 설계도서에 방화구획 내의
설비배관 관통부를 내화재로 충진하게 되어 있는데도 업체가 이
를 미시공한 것에 대해 재시공 조치 없이 준공
00대학교는 00신축공사를 추진하면서 외부커튼월(4side 방식) 유
리가 구조코킹재가 아닌 양면테이프 등으로 시공되었고, 설계도
서상의 반강화유리가 아닌 일반유리로 시공된 것에 대해 재시공
조치 없이 준공
36/40
설계 및 시공 감독 부적정

## Slide 37
설계변경 부적정
00대학은 00관 신축공사를 시행하면서 기초파일공사는 설계시
공사량을 정확히 산출할 수 없으므로 지반조사서 등에 의해 개략
적인 수량을 계상하고, 추후 실제 공사량에 따라 설계변경하여야
하는데도, 설계내역서 (PHC파일 365본 전체를 10M 깊이로 오거천
공하여 시공) 대로 준공처리함으로써 42,000천원 상당의 공사비를
감액하지 않고 준공
00대학은 급수관 정비공사를 시행하면서, 29.3㎞거리로 설계되어
있는 사토지점이 학교 구내 1.2㎞지점으로 변경되었는데도 운반비
차액 6,315천원을 감액하지 않고 준공
37/40

## Slide 38
시설안전 등
00대학교는 공사 중인 강의동에 균열이 발생하여 정밀안전 진단
을 실시한 결과 안전등급이 C급으로 보고되어, 슬래브 및 보 등의
균열을 특수보강재로 보강토록 하였으나 눈에 보이는 바닥면만
보강하고 천장면 등은 보강하지 않고 방치
00대학교에서는 00관을 1차로 수평증축, 2차로 수직증축하면서
전체 건물에 대한 내진안전성 검토를 수행하지 않고 증축부위에
대해서만 내진안전성 검토 수행
38/40

## Slide 39
시설공사 부조리
00대학은 운동장 스탠드공사 등 10건의 공사 공사비를 과다계상
후 과다계상된 금액을 되돌려받기로 사전에 대가를 정하고 특정
업체와 수의계약 등을 체결, 4억7천만원을 돌려받음
00대학은 대학 내 부지조성공사를 집행하면서 철근콘트리트 및
토공사를 A업체와 수의계약 체결 후 토공사는 학교에서 직영공사
로 집행, 이로 인해 발생한 차액 7억원을 학교운영과 관계없이 다
른 용도로 사용
39/40

## Slide 40
시설공사 부조리
00대학교는 00건설사로부터 학교 공사에 참여시켜 달라는 부탁
을 받고 같은해 5월 건설사 관리부장을 만나 00건설이 참여할 수
있는 범위 안에서 입찰 공고시 시공능력평가액을 최대한 높여 다
른 업체의 참여를 제한하고, 입찰공고를 보는 업체 수를 줄이기
위해 입찰공고기간을 3일로 하여 금요일인 5.22. 학교홈페이지를
통해 입찰공고를 하는 한편, 월요일인 5.25.에 실시하는 현장설명
에 참가한 자만이 입찰에 참여할 수 있도록 입찰공고문을 작성하
여 00건설이 낙찰되도록 함
(2개 업체가 입찰에 참여하였고, 00건설 외 타 업체는 예정가격 초과 입찰)
40/40

## Slide 41: 감사합니다.